แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อำเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์/โทรสาร.0-7749-1249

www.sriwichai.go.th

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 25 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งเป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้จัดทำขึ้นหลังจากได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ และระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการตามความเป็นจริงของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานประจำปี อย่างเป็นระบบ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(1)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

# หน้า

คำนำ..............................................................................................................................................	  (1)

สารบัญ...........................................................................................................................................	  (2)

ส่วนที่1 บทนำ...............................................................................................................................	   1

ความเป็นมาของแผนการดำเนินงาน............................................................................	   1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน............................................................................	   2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน..........................................................................	   2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน................................................................................	   3

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ.................................................................	   4

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1).............................................	   4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2)......................................................	   6

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ฯ (แบบ ผด.2/1)........................................................................    26

(2)

-1-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่  1

บทนำ

ความเป็นมาของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น รวมถึงของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยในช่วงระยะเวลา 4 คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย บ้านน่าอยู่       คู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรมั่นคง ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนศรีวิชัย จึงเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับแผนการดำเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

-2-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

2. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3. เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอร่างแผนการดำเนินงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน และปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

-3-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนภูมิขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการสนับสนุนการ

### รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการพัฒนา

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล

เสนอร่างฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศใช้

.

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

2. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน

3. ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ และนำไปวางแผน เตรียมการการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด

4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย